## Skabelone
TIDSPLAN FOR PROJEKTET <Projekt navn>
[5 empty] | 2018 | [52 empty] | 2019 | [52 empty] | 2020
Leverance/ Aktivitet | Start- tidspunkt | Slut- tidspunkt | Ansvarlig | Deltagere | januar |  |  |  | februar |  |  |  | marts |  |  |  |  | april |  |  |  | maj |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  | august |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  |  | december |  |  |  |  | januar |  |  |  |  | februar |  |  |  | marts |  |  |  | april |  |  |  | maj |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  | august |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  |  | januar |  |  |  |  | februar |  |  |  | marts |  |  |  | april |  |  |  |  | maj |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  |  | august |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  |  | november |  |  |  | december
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
<Leverance 1> | Uge XX | Uge XX | bar: december 53
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
<Leverance 2> | Uge XX | Uge XX |  |  | december 52: Juleferie; december 52: Juleferie; december 52: Juleferie
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato> |  |  | juli 28: Sommerferie; juli 28: Sommerferie; juli 28: Sommerferie
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
<Leverance 3> | Uge XX | Uge XX
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
<Leverance 4> | Uge XX | Uge XX
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
<Leverance X> | Uge XX | Uge XX
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Aktivitet/Milepæl | <Startdato> | <Slutdato>
Mielepæl
Vejledning:
Tids- og milepælsplanen er et operationelt redskab for både projektledere og projektgruppen, hvori det angives, hvilke leverancer og produkter, projektet skal generere over tid i hele projektforløbet, herunder hvem, der er ansvarlig for leverancen. Alle aktiviteter skal gengives i tids- og milepælsplan med et start- og sluttidspunkt.

## Eksempel 1
MILEPÆLSPLAN FOR PROJEKTET | 2015
Leverance/ Aktivitet | Start- tidspunkt | Slut- tidspunkt | Ansvarlig | Deltagere | august |  |  |  | september |  |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  |  | januar |  |  |  | februar |  |  |  | marts |  |  |  |  | april |  |  |  | maj |  |  |  | juni
[5 empty] | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Vision & plan | Uge 34 | Uge 35 | CoLab, SDSI | SVH, VK | oktober 42: Efterårsferie; december 52: Juleferie
Projektplan udviklet | bar: august 34 to september 36
Roller og ressourcer afklaret | bar: august 34 to august 35
Succeskriterier defineret | bar: august 34 to august 35
Research & analyse | Uge 32 | Uge 41 | Henriette | Jacob, SVH | bar: juni 26
Feltarbejde udført | bar: september 36 to september 38
Deskresearch udført (virksomheder, cases, videnspersoner m.m.) | bar: august 32 to august 33; september 36
Samarbejder med interessenter etableret | bar: august 35 to september 39
Indsigter og mulighedsrum udviklet |  |  |  |  | september 39: 23. sep
Kriterier for design formuleret | bar: september 40 to oktober 41
Idé & koncepter | Uge 40 | Uge 51 | CoLab, SDSI | SVH, Vejle | bar: juni 26
Workshop med medarbejdere og borgere | bar: oktober 41
Workshop med virksomheder | bar: oktober 43
Idékatalog med koncepter udviklet
Koncepter og mock-ups kvalificeret af interessenter
3 prototyper udviklet | bar: november 48 to december 51
Plan for organisering og test udviklet | bar: december 50 to december 51
Finansiering | Uge 40 | Uge 25 | CoLab, SDSI | SVH | bar: juni 26
Finansieringsmuligheder afsøges | bar: oktober 43 to december 51; januar 2 to juni 25
Projektansøgning formuleret | bar: december 49 to december 51
Kvalificering & test | Uge 2 | Uge 22 | SVH, SDSI | SVH | bar: juni 26
Prototyper introduceret på testcentre |  |  | SDSI | bar: januar 2 to januar 3
3 prototyper afprøvet på xx centre |  |  | SVH | bar: januar 4 to maj 22
Afslutning og opsamling | Uge 23 | Uge 25 | CoLab, SDSI | SVH | bar: juni 26
Erfaringer indsamlet | bar: juni 23 to juni 24
Anbefalinger udviklet og formidlet | bar: juni 24 to juni 25

## Eksempel 2
TIDSPLAN FOR PROJEKTET <Projekt navn>
| FASE 2 | [37 empty] | 2017
| Leverance/ Aktivitet | Start- tidspunkt | Slut- tidspunkt | Estimat | Ansvarlig | Deltagere | juni |  |  |  |  | juli |  |  |  | august |  |  |  | september |  |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  |  | december |  |  |  |  | januar |  |  |  | februar |  |  |  | marts |  |  |  |  | april |  |  |  | maj |  |  |  | juni |  |  |  |  | juli |  |  |  | august |  |  |  | september |  |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  |  | december
[7 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Leverance 1 | Projektledelse | 1.6.2015 | 30.1.2017 | 245 | bar: juni 22 to januar 4
projektledelse | Øvrigt projektledelse (status, førb til styregruppe etc.) | 1.6.2015 | 30.1.2017 | 160 | Helena/Stefanie/ Annika | bar: juni 22 to juli 27; august 31 to december 51; januar 1 to januar 4
projektledelse | Styregruppe | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 0 | Annika / Helena | Stefanie
projektledelse | Økonomi og revision | 1.1.2017 | 31.1.2017 | 75 | Annika / Marianne | bar: januar 1 to januar 4
projektledelse | Afrapportering til Markedsmodningsfonden | 1.1.2017 | 31.1.2017 | 10 | Annika | Stefanie | bar: januar 1 to januar 4
Leverance 1 a | Business Case | 1.6.2015 | 7.12.2016 | 100 |  |  | december 52: Juleferie
Business case | Nye priser efter udbud opdateret i business case | 16.9.2016 | 4.11.2016 | 40 | Annika/Marianne |  | juli 28: Sommerferie; december 52: Juleferie; juli 28: Sommerferie
Business case | Opdatering af business case | 24.10.2016 | 16.11.2016 | 40 | Annika/Marianne/Helena | bar: oktober 43 to november 48
Business case | Review af business case | 16.11.2016 | 9.12.2016 | 20 | Annika/Marianne | Stefanie, Carina, Annette, Anne Bach-Stisen, Stine Justi, | bar: november 46 to december 49
Business case | Anbefalinger og business case sendt til regionerne | 9.12.2016 | 9.12.2016 | 0 | bar: januar 1 to januar 4
Leverance 4a | Udvidet dialog med markedet | 1.6.2015 | 30.1.2017 | 105 | bar: januar 1
Udviklingspotentialer | Oplæg til sundhedsdirektørerne vedr. teletolkning |  | 25.11.2016 (6.1.2017) | 30 | Helena (Annika) | Stefanie | bar: november 44 to december 51; januar 1
Udviklingspotentialer | Oplæg til IT5/ RSI - Nyt faktureringsystem |  | 7.11.2016 18.11.2016 | 10 | Helena (Annika) | Stefanie | bar: oktober 42 to november 44
Udviklingspotentialer | Oplæg om tolkeuddannelse |  | 31.11.2016 | 40 | Region SYD HR | Helena (Annika), Carina | bar: oktober 42 to november 48
Dialog med markedet | Tilfrededshedsundersøgelse (Virksomheder) - Udarbejdelse og resultater |  | 31.11.2016 | 5 | Helena, Annika | Malene Dømler Jepsen <Malene.Doemler.Jepsen@rsyd.dk> | bar: oktober 40 to november 48
Dialog med markedet | Tilfrededshedsundersøgelse (Virksomheder) sendt til leverandører |  | 14.10.2016 | 20 | Indkøbsafdeling region syd? | Malene Dømler Jepsen | bar: oktober 42 to november 44
Leverance 6a | Vurdering af tilbud | 1.6.2015 | 30.1.2017 | 100 | bar: januar 1
Fælles implementeringspakke | Udkast til brugervejledning udarbejdes |  | 31.11.2016 | 20 | Helena / Stefanie | bar: oktober 43 to november 47
Fælles implementeringspakke | Review af brugervejledning |  | 25.11.2016 | 10 | Helena / Stefanie | brugergruppe, Carina/Julia | bar: november 45 to november 46
Fælles implementeringspakke | Design og færdiggørelse af materialerne til fælles implementeringsmateriale (vejledninger, anbefalinger, gevinstrealisering) | 1.11.2016 | 31.1.2017 | 70 | Carina, Louise | Annika, Stephanie | bar: november 48 to december 51; januar 1 to januar 4
Fælles implementeringspakke | Endelige udgaver af brugervejledninger, anbefalinger til direktioner/praksis, business case, mv skal ligge klar. |  | 2016-01-01 | 0
Implementering Region Syd | Implementeringsstrategi Region Syddanmark | 1.10.2016 | 31.10.2016 |  | Stig Blicher (Indkøb)
Drifts start | Drifts start (Syd, Nord, Hovedstaden) | 1.2.2017 | 1.2.2017 | 0 | Stig Blicher (Indkøb), Regionerne
Drifts start | Drifts start (Midt, Sjælland) | 1.5.2017 | 1.5.2017 | 0 | Regionerne
Leverance 7 | Formidling |  |  | 160 | bar: januar 1
Formidling | Offentliggørselse af kommende leverandør, resultater fra busienss case | 1.10.2016 | 1.10.2016 | 0 | Annika, Randi, Regionerne (Stefanie, Stig, etc.) | Danske regioner (Henriette Sø) | bar: oktober 40 to oktober 43
Formidling | Erfaringsopsamling | <Startdato> | 31.1.2017 | 100 | Helena | Julie | bar: august 31 to december 51; januar 1 to januar 4
Formidling | Øvrig kommunikation ( opdatering Kommunikationsplan) |  | 31.1.2017 | 50 | Helena/Annika/Stefanie | Miriam | bar: august 31 to december 51; januar 1 to januar 4
Formidling | Oplæg til evt. afslutningsarrangement (skal afgøres i styregruppen): ”Indkøb/ udbud som løftestang for udvikling” |  | 31.11.2016 | 10 | Helena/Annika
Formidling | Evt. Afslutningsarrangement | januar | januar | ? | Carina | Annika, Louise, Stefanie
|  |  | Total Estimat | 710
Styregruppe 30.11.2016
Offentliggørelse af kommende leverandør 1.10.2016
Styregruppe 16.9.2016
Business Case færdig, Anbefalinger og business case sendt til regionerne
DL for Oplæg til sundhedsdirektørerne
DL for Oplæg til sundhedsdirektørerne
1.2.2016 Drifts start (Syd, Hovedstaden)
1.5.2016 Drifts start (Midt, Sjælland)
Offentliggørelse af kommende leverandør 1.10.2016
Projekt afslutning
Oplæg til IT5/ RSI - Nyt faktureringsystem
Første udkast færdig til review 11.11.2016
1.3.2016 Drifts start (Nord)